## Informe Tecnico
TAREAS | AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Formación del grupo
Elección del tema y enfoques
Definición de objetivos
Búsqueda de información de cada enfoque
Análisis de la información y definiciones de términos
Escritura del borrador
Seleccionar figuras y tablas para graficar la información
Revisión del borrador
Entrega del informe técnico

## Gantt Propuesta
Año | 2025 | [11 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
Mes | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Enfoque Tecnológico | [108 empty] | Primero se explica el sistema
Diseño del sistema
Desarrollo de la infraestructura física
Desarrollo de la plataforma digital centralizada
Pruebas de integración
Instalación del sistema
Capacitación de personal
Mantenimiento y actualizaciones continuas
Enfoque Legal | [108 empty] | Despues se muestra como sería para hacerlo legal
Investigación Regulatoria y Jurídica | [108 empty] | A los gerentes les gusta esto
Redacción de Normativa de Obligatoriedad
Diseño de Marco Sancionatorio
Elaboración de Marco de Regalías Progresivas
Consulta y Validación Interjurisdiccional
Revisión y Presentación
Enfoque Económico | [108 empty] | Y como rinde economicamente
Adquisición de mediciones iniciales | [108 empty] | A los gerentes les gusta esto
Estimación de mediciones esperadas
Comparación de ambos datos
Definición de valores objetivo
Establecimiento de categorías
Implementación del cobro de regalías diferenciado
Enfoque Social | [108 empty] | Resultados sociales
Relevamiento y reconocimiento
Capacitación comunitaria
Mesas de diálogo y participación ciudadana
Campañas de comunicación y sensibilización
Mecanismos de respuesta
Evaluación social y mejora
Enfoque Ambiental
Adquisición, transmisión y validación de datos
Procesamiento, análisis y generación de alertas
Verificación en campo y evaluación de medidas correctivas
Visualización pública y elaboración de informes

## Gantt Avance
Año | 2025 | [11 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027
Mes | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Enfoque Tecnológico | [76 empty] | Primero se explica el sistema
Diseño del sistema
Desarrollo de la infraestructura física
Desarrollo de la plataforma digital centralizada
Pruebas de integración
Instalación del sistema
Capacitación de personal
Mantenimiento y actualizaciones continuas
Enfoque Legal | [76 empty] | Despues se muestra como sería para hacerlo legal
Investigación Regulatoria y Jurídica | [76 empty] | A los gerentes les gusta esto
Redacción de Normativa de Obligatoriedad
Diseño de Marco Sancionatorio
Elaboración de Marco de Regalías Progresivas
Consulta y Validación Interjurisdiccional
Revisión y Presentación
Enfoque Económico | [76 empty] | Y como rinde economicamente
Adquisición de mediciones iniciales | [76 empty] | A los gerentes les gusta esto
Estimación de mediciones esperadas
Comparación de ambos datos
Definición de valores objetivo
Establecimiento de categorías
Implementación del cobro de regalías diferenciado
Enfoque Social | [76 empty] | Resultados sociales
Relevamiento y reconocimiento
Capacitación comunitaria
Mesas de diálogo y participación ciudadana
Campañas de comunicación y sensibilización
Mecanismos de respuesta
Evaluación social y mejora
Enfoque Ambiental | [76 empty] | Resultados ambientales
Adquisición, transmisión y validación de datos
Procesamiento, análisis y generación de alertas
Verificación en campo y evaluación de medidas correctivas
Visualización pública y elaboración de informes