## Diagrama de Gantt
TAREAS | AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Formación del grupo
Elección del tema y enfoques
Definición de objetivos
Búsqueda de información de cada enfoque
Análisis de la información y definiciones de términos
Escritura del borrador
Seleccionar figuras y tablas para graficar la información
Revisión del borrador
Entrega del informe técnico